ANEXO IV

| LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2011 RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Art. 45 da LRF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DATA INÍCIO |  | VALOR DO |  |  | EXECUÇÃO % |  |  |  |  |  |  | RECURSOS PRIORIZADOS P/2011 |  |  |  |
| IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS | EXECUÇÃO |  | PROJETO |  |  | ATÉ EXERC |  | PREVISTO P/EXERC |  | A EXECUTAR |  |  | PROJETOS EM |  | CONSERV.DO | NOVOS |
|  |  |  |  |  |  | ANTERIOR |  | 2010 |  | EM 2011 |  |  | EXECUÇÃO |  | PATRIMÔNIO | PROJETOS |
| Ginásio da Escola Getúlio Vargas | 2008 |  | 110.277,60 |  |  | 70% |  | 30% ** |  | 30% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
| Conclusão - Creche do Bairro Consolata | 2008 |  | 27.395,00 |  |  | 66% |  | 34% ** |  | 34% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 70.000,00 |
| Ampliação - Escolas Municipais (MDE) | Jan/2011 |  | 50.000,00 |  |  | - |  | 100% ** |  | 100,00% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
| Ampliação Posto de Saúde | Jan/2011 |  | 150.000,00 |  |  | - |  | 34% ** |  | 34,00% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 50.000,00 |
| Reforma do Posto de Saúde | Mar/2010 |  | 140.000,00 |  |  | - |  | 100% |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição do Hospital de Caridade | Dez/2009 |  | 1.720.000,00 |  |  | - |  | 10,50% |  | 10,50% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 200.000,00 |
| Reforma Instalações Elétricas Hospital | Set/2010 |  | 50.000,00 |  |  | - |  | 100% |  | - |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Obras e instalações p/ativ. esportivas | Jan/2011 |  | 80.000,00 |  |  | - |  | 10,12% ** |  | 10,12% |  |  | 0,00 |  | 15.000,00 | 0,00 |
| Construção de obras de saneamento | Jan/2011 |  | 300.000,00 |  |  | - |  | 9,43% ** |  | 9,43% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 23.961,00 |
| Obras na Câmara Municipal | Jan/2011 |  | 200.000,00 |  |  | - |  | 66,67% ** |  | 66,67% |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 130.000,00 |
| Pavimentação de Ruas Urbanas | Jan/2011 |  | 400.000,00 |  |  | - |  | 12,50% ** |  | 12,50% |  |  | 0,00 |  | 50.000,00 | 0,00 |
| Situação de Emergência | Mar/2010 |  | 1.663.000,00 |  |  | - |  | 90% |  | 10% |  |  | 166.300,00 |  | 0,00 | 0,00 |

** Execuções previstas para 2010 e não executadas em razão da inexistência de recursos financeiros para a sua efetivação, sendo reprogramadas para o exercício de 2011.